## Hoja1
| Actividad | Responsable | dias
| Clasificar por ciudad, Agenda | M | 1 |  | 2 Etapa
| Carga Inicial | M - I | 3 |  | Alto |  | M | Mary
* | Encriptar Login | I | .5 |  | Medio |  | I | Ismael
| Agregar cambios de fecha a la Modificacion de tramite en la base de datos | I | 0.5 |  | Bajo
| Busqueda Tramites por cliente, una vez que hay sido finalizado se va a la interfaz de inicio | I | .5 |  | Terminado
| Actualizar la tabla tramites Oar fecha de modificacion y finalizacion | I | .5
| Ver como manejar casos y etapas | M - I | 2 | Total dias | I | 2.5
| Checar que en todos los formularios el c ampo de busqueda se limpie cuando seleccione c omo tipo de busqueda todos. | I | .5 |  | M | 9
| Reporte estado de cuenta por cliente: ventana de selección de Cliente | M | .5 |  | M - I | 9
| Agregar Pagado o no al Reporte | M | 1
| verificar la consulta que se realiza en la base de datos | M | 1
| Limpiar todas las variables para mostrar datos reales cuando se haga una consulta con el textbox cliente vacío | M | 1
| Limpiar el textbox Curp al momento de generar el reporte, Centrar el cuadro de diálogo de Busqueda | M | 1
| Estado de Cuenta Empresa | M | 1 |  |  | 18 | Dias
| Ticket | M | 1
| Ordenar Menus | M | .5
| Reporte Casos | M | 1
| Reporte Agenda, filtro por letra y ciudad | M | 1
| Agregar Administrar cuentas de usuario, cambiara password dependiendo del tipo de usuaior que sea | M | 1
| Configurar iconos, imágenes, etc | M | 2
| Configurar nombre | M | 2
| Configurar imágenes de los reportes | M | 2
| Hacer conexión simultanea o concurrente | M-I | 2
| Realizar la conexión remota para la parte web | M - I | 2
| Verficar nombre de ventanas | M | 1
| Verificar diseño de ventanas | M | 1
| Cuando se guarde un caso sin etapas que permita agregar etapas | I | 1
| Numerar las etapas por casos, no de manera consecutivo | I | 2
| Consultar Tramites x Cliente Desactivar boton modificar | I | 1
| Consultar Tramites x Cliente checar nombre de etapa cuando cambia etapa | I | 1
| Consultar Tramites x Cliente Verificar cuando termina el tramite si está pagado. | I | 2
| Pagos Checar el estatus | I | 1
| Pagos Limpiar campos o desactivar el botón pagar | I | 1
| Eliminar Agenda | I | 1
| Al agregar una etapa a un caso verifica los tramites que se tengan y agregarle la etapa. | I | 1
| No debe dedar cambiar el tipo de pago que se escogio en un principio. | I | 1
| Verificar los botones de agenda | I | 1
| Al Cambiar nombre de cliente verificar si tiene algun tramite y cambiar el dato en las carpetas | I | 1
| Verificar los escroles de las tablas(se ponen dobles) en modificar casos | I | 1
| En modificar casos no deja agregar otra etapa | I | 1
| Obtener las imágenes y reportes de manera correcta por medio de Jar | M | 2
| Obtener la impresora predeterminada para realizar las operaciones | M | 1
| poder agregar mas de un telefono al cliente | I | 1
| agregar la opcion de cancelar y de click derecho | I | 2
| Modificar interfaz guiAgregarCliente, guiBusquedaCliente para poder agregar mas de un telefono | M | 1
| Agregar columna curp a la tabla Telefonos | M | 1
| Hacer que los telefonos de los clientes se guarden e la tabla atelefonos | I | 1
| Las búsquedas se deben realizar dependiendo si es Cliente o Agenda | I | 1
| Crear tabla foliadora para todos las tablas que tienen Id | I | 1
| Eventos de Teclado para Jtable | M | 1
| Estatus Bar para el sistema | M | 1
| checar boton pagar en edo cuenta según el estatus | I | 1
| validar abono y pago que sean diferentes de cero en pagos | I | 1
| hacer que al agregar etapa o telefono seleccione la fila agregada | I | 1
| popup pago el cambio | I | 1